## گزارش کلی
نام قابلیت(Feature) | زمان صرف شده
Add User request Message Feature | 1:28
Delete not used Ui | 0:17
Edit Message Until 3 minute | 4:39
Edit Profile Picture | 1:00
Feature show all friends of Your friend | 2:13
Feature Show number of mutual friend of a friends | 3:00
Improve with Mr Shahrooz feedbacks | 4:00
In memmory database | 0:34
Structure of projects | 1:03
Test and Resolve EditProfile Bugs | 0:30
مجموع | 18:44

## Timing
ردیف | زمان شروع | زمان پایان | پروژه | تسک | توضیحات | زمان صرف شده
1 | 2023-06-24 09:42 | 2023-06-24 10:45 | Social_Network | Structure of projects | تغییر ساختار فیزیکی پروژه به صورتی که مانند ساختار نمایش داده شده در Solution explorer باشد | 1:03
2 | 2023-06-24 11:00 | 2023-06-24 11:19 | Social_Network | In memmory database | تغییر دیتابیس به In memmory database | 0:19
3 | 2023-06-24 12:00 | 2023-06-24 12:17 | Social_Network | Delete not used Ui | اعمال تغییرات در UI و حذف موارد اضافی | 0:17
4 | 2023-06-24 12:40 | 2023-06-24 13:10 | Social_Network | Edit Profile Picture | افزودن امکان آپلود فایل به پروژه | 0:30
5 | 2023-06-24 14:30 | 2023-06-24 15:00 | Social_Network | Edit Profile Picture | آماده سازی Ui ویرایش پروفایل | 0:30
6 | 2023-06-24 15:50 | 2023-06-24 16:20 | Social_Network | Test and Resolve EditProfile Bugs | تست این مورد و حل مشکلات آن | 0:30
7 | 2023-06-24 17:10 | 2023-06-24 17:49 | Social_Network | Edit Message Until 3 minute | انجام قسمت بک اند مربوط به ویرایش پیام | 0:39
8 | 2023-07-25 16:00 | 2023-07-25 20:00 | Social_Network | Edit Message Until 3 minute | آماده سازی UI ویرایش پروفایل و اعمال تغییرات برای پروفایل غیرثابت و فیکس کردن باگ ها | 4:00
9 | 2023-07-25 23:20 | 2023-07-25 23:50 | Social_Network | Add User request Message Feature | انجام قسمت بک اند و مقداری ویرایش در کارکرد فرانت افزودن قابلیت پیام به همراه درخواست دوستی | 0:30
10 | 2023-08-25 17:30 | 2023-08-25 18:18 | Social_Network | Add User request Message Feature | تکمیل فرانت ارسال درخواست دوستی به همراه پیام | 0:48
11 | 2023-08-25 18:30 | 2023-08-25 18:40 | Social_Network | Add User request Message Feature | تست این قابلیت و رفع ایرادات جزئی | 0:10
12 | 2023-08-25 19:20 | 2023-08-25 19:55 | Social_Network | Feature show all friends of Your friend | پیاده سازی سمت بک اند قابلیت نمایش همه ی دوستان یک دوست | 0:35
13 | 2023-09-25 22:10 | 2023-09-25 23:48 | Social_Network | Feature show all friends of Your friend | پیاده سازی سمت فرانت اند نمایش همه ی دوستان یک دوست | 1:38
14 | 2023-10-25 23:10 | 2023-10-25 23:59 | Social_Network | Feature Show number of mutual friend of a friends | پیاده سازی نمایش تعداد دوست های مشترک با یک دوست سمت بک | 0:49
15 | 2023-11-24 00:01 | 2023-11-24 01:10 | Social_Network | Feature Show number of mutual friend of a friends | پیاده سازی نمایش تعداد دوست های مشترک با یک دوست سمت فرانت | 1:09
16 | 2023-12-24 21:38 | 2023-12-24 22:40 | Social_Network | Feature Show number of mutual friend of a friends | اصلاح سمت فرانت و رفع باگ ها | 1:02
17 | 2023-06-03 19:00 | 2023-06-03 19:15 | Social_Network | In memmory database | انجام امور نهایی و اجرا کردن IN memmory Database و تست کردن اپلیکیشن | 0:15
18 | 2023-06-17 00:01 | 2023-06-17 04:01 | Social_Network | Improve with Mr Shahrooz feedbacks | بهبود برنامه طبق فید بک های مهندس شهروز (بستن قسمت ادیت بعد از سیو، عدم نمایش پیام وقتی شما در صفحه چت ایشان نیستید، آپدیت اتوماتیک زمان گذشته از ارسال پیام) | 4:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Sheet4 (hidden)
Social_Network
Structure of projects
In memmory database
Delete not used Ui
Edit Profile Picture
Test and Resolve EditProfile Bugs
Edit Message Until 3 minute
Add User request Message Feature
Feature show all friends of Your friend
Feature Show number of mutual friend of a friends
Improve with Mr Shahrooz feedbacks